# 时间安排

健康实战只有2天，时间不够，可以把自习日利用起来，整个时间在3天，学员的完成度比较高。

61期安排参考：

27号：

git课程，晚自习，安排实战任务

28号：

自习时间，组长确定组员任务，并完成相应开发

29号：

实战day01

30号：

实战day02, 下午六点开始评比。

# 2-注意事项

1. 实战安排的任务不多，很多学员在28号就完成了开发任务，可以增加“附加功能”的评分点，鼓励组长领导能力强的学员，对项目进行优化。
2. 最大的问题，是idea整合git开发，特别是整个团队对于git操作，不熟悉的情况下。要么进行详细的指导；要么告知大家，可行的解决方案。
3. 实战中，每天进行1到2次的组长碰头会，了解情况，并布置当天的任务。
4. 因传智健康项目，内容不多，评比的演讲时间控制在10-15分钟，比较合适。

本班一共9个组，下午6点30分开始，9点20分结束。

1. 在技术评比，为了提高大家积极性，增加了“找茬”环节。那组学员找到了，扣掉的分数，就增加到该组，提高大家参与技术评比的积极性。

(ps: 要控制好氛围，有时候，学员可能过于热情)

1. 如有班费，可以给1,2,3等奖提供一些奖励。